## Prioridades
Nombre del Proyecto:
|  |  | Instrucciones: | [9 empty] | 0 | 1.9 | Bajo
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto) | [9 empty] | 2 | 4.4 | Medio
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio) | [9 empty] | 4.5 | + | Alto
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
Nombre del Proyecto:
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
No elimine o modifique estas celdas!!
| Requisitos vagos dificultan el desarrollo | Alcance | Documentación incompleta del cliente | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Analista Funcional | Inicio de análisis | R1 | Validación continua de requisitos | 500 |  |  | Umbral para Amenazas
| Caídas del servidor afectan pruebas | Cronograma | Mal dimensionamiento del entorno cloud | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | DevOps | Despliegue de entorno de pruebas | R2 | Autoescalado y monitoreo activo | 600 |  |  | Alto | 4.5
| Accesos indebidos por mala seguridad | Calidad | Errores en configuración de roles y tokens | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo | Líder de Seguridad | Pruebas de acceso | R3 | Auditoría y hardening | 800 |  |  | Medio | 2
| Dificultad en entrenar IA eficazmente | Alcance | Datos insuficientes o no estructurados | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Equipo IA | Desarrollo del modelo | R4 | Validación incremental del modelo | 700
| Baja velocidad del sistema con carga | Desempeño | Backend no optimizado para concurrencia | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Backend Lead | Pruebas de stress | R5 | Optimización de queries y caching | 450 |  |  | Umbral para Oportunidades
| Fallas en APIs de terceros | Tiempo | Servicios externos inestables o sin SLA | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Integrador Backend | Fallos en endpoints | R6 | Fallback local y monitoreo de APIs | 500 |  |  | Alto | 4
| No cumplimiento normativo de datos | Legal | Desconocimiento de la Ley peruana e ISO | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo | Legal y Seguridad | Revisión de privacidad | R7 | Implementar medidas ISO 27001 | 600 |  |  | Medio | 2
| Cliente no participa en validaciones | Calidad | Falta de disponibilidad del cliente | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Project Manager | Revisiones canceladas | R8 | Establecer cronograma validaciones | 300
| Presión competitiva reduce plazos | Cronograma | Competidores lanzan productos similares | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Dirección | Análisis de mercado | R9 | Ajustes iterativos y MVP | 400
| Nuevas plataformas ofrecen más valor | Estrategia | Competencia tiene más integraciones | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Dirección de Producto | Benchmark externo | R10 | Diferenciar por IA y UX | 350
| Recursos compartidos con otros proyectos | Recursos | Personal asignado a múltiples frentes | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Project Manager | Asignación simultánea | R11 | Revisión de disponibilidad y foco | 500
| Alta rotación de personal clave | Recursos | Renuncias o cambios organizacionales | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | RRHH + PM | Cambios en el equipo | R12 | Cross-training y onboarding rápido | 300
| Falta de cultura ágil en la organización | Productividad | Modelo tradicional aún predominante | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | PM + Sponsor | Dificultades en adopción Scrum | R13 | Capacitaciones y coaching ágil | 350
| Visión del proyecto no se alinea con estrategia | Alcance | Falta de coordinación con dirección | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | Sponsor | Comité estratégico | R14 | Reuniones de alineamiento estratégico | 250
| El equipo no domina tecnologías clave | Calidad | Falta de experiencia técnica | Critico | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Líder Técnico | Inicio de desarrollo | R15 | Capacitaciones y formación práctica | 600
| Estimaciones poco realistas en tareas complejas | Tiempo | Falta de experiencia en IA y backend | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Líder Técnico + PM | Planeación de sprint | R16 | Estimar en base histórica + buffers | 300
| Cronograma rígido sin espacio para iteraciones | Cronograma | Planificación tradicional sin enfoque ágil | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Scrum Master | Inicio del primer sprint | R17 | Ajustes al roadmap por velocidad real | 400
| Falta de seguimiento al progreso del equipo | Control | No uso efectivo de herramientas ágiles | Moderado | Medio | 1.5 | Alto | Activo | PM | Revisión sin datos concretos | R18 | Uso efectivo de JIRA/Trello | 200
| Comunicación deficiente entre áreas | Coordinación | Falta de canales claros entre roles | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | PM + Líder Técnico | Fallas en entregables cruzados | R19 | Checkpoints semanales + Daily Sync | 300
| Falta de contacto frecuente con stakeholders | Comunicación | Reuniones poco estructuradas o inexistentes | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | PM | Desfase en expectativas del cliente | R20 | Calendario fijo de reuniones y minutas | 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABf7Kbdug . (2025-04-16 21:54:25) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABf7Kbdts . (2025-04-16 21:54:25) Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABf7VGsvs . (2025-04-16 21:54:26) Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: ====== ID#AAABf7Kbduk . (2025-04-16 21:54:25) Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABf7KbduM Priority is a calculated score (2025-04-16 21:54:25) Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABf7VGsvg Gary Evans (2025-04-16 21:54:26) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABf7KbduE . (2025-04-16 21:54:25) Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: ====== ID#AAABf7Kbduc . (2025-04-16 21:54:25) The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: ====== ID#AAABf7VGsvw . (2025-04-16 21:54:26) Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABf7VGsv0 A description of the plan in place to deal with this risk. Can be (2025-04-16 21:54:26) Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: ====== ID#AAABf7VGswM Gary Evans (2025-04-16 21:54:26) Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: ====== ID#AAABf7KbduY . (2025-04-16 21:54:25) Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on H8: ====== ID#AAABf7VGswA . (2025-04-16 21:54:26) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.
Note on M8: ====== ID#AAABf7KbduU . (2025-04-16 21:54:25) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021111a | Una nueva tecnología presenta a IT con una oportunidad real de ahorrar semanas de trabajo en implementaciones | Cronograma |  | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Joe Smith |  | 021111a | El vendedor anuncia la disponibilidad del nuevo producto | Agilizar la compra para obtener el beneficio de esta nueva tecnología |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
|  |  |  | Muy Alto | Muy Bajo | 0.9 | Medio |  |  |  | 0 | [5 empty] | Umbral para Amenazas
|  |  |  | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo |  |  |  | 0 | [5 empty] | Alto | 4.5
|  |  |  | Alto | Muy Alto | 6.3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Medio | 2
|  |  |  | Alto | Alto | 4.9 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Alto | Medio | 3.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Umbral para Oportunidades
|  |  |  | Alto | Bajo | 2.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Alto | 4
|  |  |  | Alto | Muy Bajo | 0.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Medio | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: ====== ID#AAABf7Kbdt4 . (2025-04-16 21:54:25) Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: ====== ID#AAABf7VGsv4 . (2025-04-16 21:54:26) Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: ====== ID#AAABf7Kbdt0 . (2025-04-16 21:54:25) Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: ====== ID#AAABf7VGsv8 . (2025-04-16 21:54:26) Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: ====== ID#AAABf7KbduI Priority is a calculated score (2025-04-16 21:54:25) Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: ====== ID#AAABf7VGswI Gary Evans (2025-04-16 21:54:26) Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: ====== ID#AAABf7Kbdtw . (2025-04-16 21:54:25) Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: ====== ID#AAABf7KbduQ . (2025-04-16 21:54:25) The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: ====== ID#AAABf7VGsvk . (2025-04-16 21:54:26) Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: ====== ID#AAABf7VGswE . (2025-04-16 21:54:26) These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: ====== ID#AAABf7Kbdt8 A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be (2025-04-16 21:54:25) Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: ====== ID#AAABf7KbduA Gary Evans (2025-04-16 21:54:25) See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: ====== ID#AAABf7VGsvo . (2025-04-16 21:54:26) Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: ====== ID#AAABf7VGsvc . (2025-04-16 21:54:26) Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com