## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma colaborativa de gestion de proyectos con integracion de IA | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Josue Garcia | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Usuario | Funcionalidades | crear, asignar y visualizar tareas de proyecto.
|  |  |  | HU01 | Usuario | Crear y editar proyectos | Gestionar mis proyectos | Puede crear, editar y guardar proyectos | 1 | 25 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | HU02 | Usuario | Mover tareas fácilmente en el tablero Kanban | Organizar visualmente las tareas | Se puede mover tareas entre columnas con fluidez | 1 | 25 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | HU03 | Usuario | Visualizar las prioridades de forma clara | Tomar decisiones rápidas | Colores según prioridad (rojo-alta, amarillo-media, verde-baja) | 2 | 20 | HU02 | 1 | Terminado
EPIC02 | Director Financiero | Miembro del equipo | Comunicarme y colaborar dentro del proyecto
|  |  |  | HU04 | Product Owner | Asignar tareas a miembros del equipo | Distribuir el trabajo efectivamente | Se puede asignar y ver responsables en cada historia de usuario | 1 | 25 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Usuario | Ser notificado cuando hay cambios en el proyecto | Mantenerme informado | Recibir notificaciones por cambios relevantes | 2 | 20 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU06 | Usuario | Comunicarme con el equipo dentro del proyecto | Evitar depender de herramientas externas | Chat en tiempo real dentro del proyecto | 2 | 25 | HU02 | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Usuario | Usar herramientas con IA | Aumentar la eficiencia en la gestión de tareas
|  |  |  | HU07 | Usuario | Recibir sugerencias automáticas y ayuda | Optimizar la toma de decisiones | Asistente responde preguntas y guía en acciones | 1 | 25 | HU01, HU04 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Product Owner | Saber cuánto podría tardar una tarea | Planificar mejor los sprints | El sistema sugiere una duración estimada según datos históricos | 2 | 20 | HU01, HU04 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Usuario | Ver las tareas agrupadas según tipo o prioridad automáticamente | Agilizar la organización | IA clasifica tareas al crearlas | 2 | 20 | HU01, HU04 | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Administrador | Configurar y administrar el sistema | Gestionar el acceso y configuración general
|  |  |  | HU10 | Administrador | Ver un resumen de los indicadores clave | Monitorear el avance y desempeño del equipo | Visualización clara de KPIs, tareas completadas, pendientes | 1 | 25 | HU01 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Administrador | Controlar quién puede ver o editar ciertos contenidos | Proteger la información del sistema | Se pueden asignar roles y restringir accesos | 2 | 25 | HU01 | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU12 | Usuario | Crear proyectos rápidamente desde una plantilla | Ahorrar tiempo en la configuración inicial | Al menos 3 plantillas disponibles con estructura predefinida | 2 | 20 | HU01 | 4 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 70 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 70 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 65 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 70 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")