## Backlog del Producto
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma colaborativa de gestion de proyectos con integracion de IA | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Josue Garcia | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Usuario | Crear y editar proyectos | Gestionar mis proyectos | T01 | Diseñar la interfaz de formulario de proyecto | UI lista con campos: nombre, descripción, fechas | 1 | 3 |  | 1 | Terminado
|  |  |  | T02 | Implementar lógica de guardado y edición de proyectos | Se guarda en BD y se puede editar | 2 | 2 | T01 | 1 | Terminado
HU02 | Usuario | Mover tareas fácilmente en el tablero KanbaN | Organizar visualmente las tareas | T03 | Implementar sistema de columnas (Kanban) | Columnas visibles: ToDo, En Proceso, Hecho | 1 | 2 | HU01 | 1 | Terminado
|  |  |  | T04 | Activar funcionalidad drag & drop entre columnas | Se pueden arrastrar tareas entre columnas | 1 | 5 | T03 | 1 | Terminado
HU03 | Usuario | Visualizar prioridades con colores | Tomar decisiones rápidas | T05 | Definir prioridades con colores en cada tarjeta Kanban | Se muestran colores según prioridad | 5 | 3 | HU02 | 1 | Terminado
HU04 | Product Owner | Asignar tareas a miembros del equipo | Distribuir el trabajo efectivamente | T06 | Crear campo y selector de usuario asignado | Se puede seleccionar usuario por tarea | 1 | 3 | HU01 | 2 | Por Hacer
|  |  |  | T07 | Guardar asignación en base de datos | Asignación persistente y visible | 1 | 2 | T06 | 2 | Por Hacer
HU05 | Usuario | Ser notificado ante cambios | Mantenerme informado | T08 | Configurar sistema de notificaciones | Notificación visual o sonora ante cambios | 4 | 5 | HU01 | 2 | Por Hacer
HU06 | Usuario | Comunicarme con el equipo dentro del proyecto | Evitar depender de herramientas externas | T09 | Diseñar e integrar módulo de chat | Se puede enviar y recibir mensajes en tiempo real | 1 | 8 | HU01 | 2 | Por Hacer
HU07 | Usuario | Recibir sugerencias automáticas y ayuda | Optimizar la toma de decisiones | T10 | Desarrollar interfaz de asistente | Se activa con botón o comando de voz | 1 | 5 | HU01, HU04 | 3 | Por Hacer
|  |  |  | T11 | Implementar lógica IA del asistente | IA responde preguntas frecuentes y sugiere acciones | 1 | 8 | T10 | 3 | Por Hacer
HU08 | Product Owner | Saber cuánto podría tardar una tarea | Planificar mejor los sprints | T12 | Entrenar modelo IA con tareas históricas | IA genera predicciones basadas en datos anteriores | 3 | 8 | HU04 | 3 | Por Hacer
HU09 | Usuario | Ver tareas agrupadas automáticamente | Agilizar la organización | T13 | Diseñar lógica de categorización automática | IA clasifica tareas al crearlas | 3 | 8 | HU01, HU04 | 3 | Por Hacer
HU10 | Administrador | Ver un resumen de indicadores clave | Monitorear el avance y desempeño | T14 | Crear panel visual con métricas clave | Dashboard funcional con KPIs, progreso y resumen de proyectos | 1 | 8 | HU01 | 4 | Por Hacer
HU11 | Administrador | Controlar accesos y permisos | Proteger información | T15 | Implementar roles de usuario | Roles: Admin, Usuario, Viewer | 1 | 3 | - | 4 | Por Hacer
|  |  |  | T16 | Asignar permisos por rol en el sistema | Acceso restringido según permisos | 1 | 2 | T15 | 4 | Por Hacer
HU12 | Usuario | Crear proyectos rápidamente desde plantillas | Ahorrar tiempo | T17 | Diseñar sistema de selección de plantillas | Al menos 3 plantillas listas para usar | 3 | 5 | HU01 | 4 | Por Hacer

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 15 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 18 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 29 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 18 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")