## Fuentes de Costos del Proyecto
Fuentes de Costo del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
Instrucciones: > Ingrese las tareas del proyecto especificas a su proyecto
> Ingrese la información del presupuesto en las celdas en blanco
> Los totales son calculados automáticamente
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Tarea del Proyecto |  | Horas hombre | Costo por Hora ($) | Costo del Material ($) | Travel Costos de Viaje ($) | OtrosCostos ($) | Total por Tarea
1 | Inicio del proyecto
1.1 | Declaración de la visión del proyecto | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
1.2 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
1.3 | Diseño preliminar de especificaciones funcionales y tecnicas | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
1.4 | Diseño detallado del sistema | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200
1.5 | Plan de pruebas de aceptación del sistema | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
| Subtotal | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 525
2 | Desarrollo del Proyecto
2.1 | Desarrollo del backend e integracion del motor de IA | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 540
2.2 | Adquirir Software | 2 | 45 | 500 | 0 | 0 | 590
2.3 | Adquirir Hardware | 2 | 45 | 1000 | 0 | 0 | 1090
2.4 | Desarrollar el Paquete de Pruebas de Aceptación | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
2.5 | Pruebas unitarias e integracion continua | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 450
| Subtotal | 30 |  | 1500 | 0 | 0 | 2850
3 | Interfaz y Experiencia del Usuario
3.1 | Diseño de interfaz UI/UX | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 450
3.2 | Desarrollar frontend interactivo | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 675
3.3 | Integracion de APIs Externas | 5 | 45 | 300 | 0 | 0 | 525
| Subtotal | 30 |  | 300 | 0 | 0 | 1650
4 | Validación del Sistema
4.1 | Pruebas de rendimiento y seguridad | 10 | 45 | 200 | 0 | 0 | 650
4.2 | Lanzamiento beta y recopilacion de feedback | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 450
4.3 | Ajustes finales y optimización | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 450
| Subtotal | 30 |  | 200 | 0 | 0 | 1550
5 | Despliegue y Cierre del proyecto
5.1 | Despliegue final y documentacion tecnica | 10 | 45 | 100 | 0 | 50 | 600
5.2 | Capacitacion a clientes y usuarios | 10 | 45 | 0 | 100 | 80 | 630
5.3 | Soporte post-lanzamiento y mantenimiento | 10 | 45 | 0 | 0 | 150 | 600
| Subtotal | 30 |  | 100 | 100 | 280 | 1830
6 | Gestion del proyecto
6.1 | Reuniones y reportes con el cliente | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 400
6.2 | Coordinación interna del equipo | 3 | 40 | 0 | 50 | 0 | 170
6.3 | Gestion con terceros y proveedores | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80
6.4 | Aseguramiento de la calidad y configuracion | 12 | 40 | 0 | 100 | 0 | 580
6.5 | Gestión de riesgos y costos | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135
| Subtotal | 30 |  | 0 | 150 | 0 | 1365
10 - Otros | Costos por Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133
11 - Otros | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub-Totales: |  | 180 |  | 2100 | 400 | 413 | 9903
Riesgo (Contingencia): |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.3
TOTAL (Programado): |  | 180 |  |  |  |  | 10893.3
Comentarios:

## Costos a lo largo del tiempo
Costos a lo largo de tiempo
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Inicio
1.1 | 2025-03-24 | 25 | Declaracion de la vision del proyecto
1.2 | 2025-03-31 | 100 | Arquitectura del Desarrollo del Sistema
1.3 | 2025-04-07 | 100 | Diseño preliminar de especificaciones funcionales
1.4 | 2025-04-14 | 200 | Diseño detallado del sistema
1.5 | 2025-04-21 | 100 | Plan de pruebas de aceptacion del sistemas
0
Subtotal |  | 525
Planificación
2.1 | 2025-04-23 | 540 | Desarrollo backend e integración IA
2.2 | 2025-04-30 | 590 | Adquirir software
2.3 | 2025-05-07 | 1090 | Adquirir hardware
2.4 | 2025-05-14 | 180 | Paquete de pruebas de aceptación
2.5 | 2025-05-21 | 450 | Pruebas unitaria e integración continua
0
Subtotal |  | 2850
Planificación 2
3.1 | 2025-05-23 | 450 | Diseño de interfaz UI/UX
3.2 | 2025-06-07 | 675 | Desarrollo frontend interactivo
3.3 | 2025-06-22 | 525 | Integración de APIs externas
0
0
0
Subtotal |  | 1650
Desarrollo
4.1 | 2025-06-22 | 650 | Pruebas de rendimiento y seguridad
4.2 | 2025-07-07 | 450 | Lanzamiento beta y recopilación de feedback
4.3 | 2025-07-22 | 450 | Ajustes finales y optimización
0
0
0
Subtotal |  | 1550
Pruebas & Entrega
5.1 | 2025-07-22 | 600 | Despliegue final y documentación técnica
5.2 | 2025-08-06 | 630 | Capacitación a clientes y usuarios
5.3 | 2025-08-21 | 600 | Soporte post-lanzamiento y mantenimiento
0
0
0
Subtotal |  | 1830
Gestión del proyecto
6.1 | 2025-08-21 | 400 | Reuniones y reportes con el cliente
6.2 | 2025-08-28 | 170 | Coordinación interna del equipo
6.3 | 2025-09-04 | 80 | Gestión con terceros y proveedores
6.4 | 2025-09-11 | 580 | Aseguramiento de calidad y configuración
6.5 | 2025-09-18 | 135 | Gestión de riesgos y costos
Subtotal |  | 1365
Otros Gastos
9770
10747
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## Costos por Sprint
Costos por Sprint
Nombre del Proyecto:
Gerente del Proyecto:
>Enter anticipated specific sources of cost, date of expenditure and reason
> Para agregar filas, Desproteger hoja (Herramientas / Protección / Desproteger). Proteja cuando este hecho para proteger la entrada de datos.
Item | Fecha | Costo | Razón
Sprint 1
Crear nuevo proyecto | 2025-04-24 | 5 | Desarrollo de módulo para registrar nombre y descripción de proyecto
Asignar tareas con prioridad | 2025-05-01 | 5 | Implementación de asignación de tareas con prioridades y fechas límite
Visualizar tareas en tablero Kanban | 2025-05-08 | 5 | Desarrollo del tablero Kanban para gestión visual
0
0
0
Subtotal |  | 15
Sprint 2
Comunicacion en tiempo real (chat) | 2025-05-23 | 7 | Desarrollo de módulo de mensajería entre miembros del proyecto
Notificacion de actualizaciones | 2025-05-30 | 5 | Sistema de notificaciones sobre eventos importantes
Visualizar historial de chat del proyecto | 2025-06-06 | 3 | Implementación del log de mensajes anteriores
0
0
0
Subtotal |  | 15
Sprint 3
Asistente virtual con IA | 2025-06-26 | 10 | Desarrollo de chatbot para soporte y sugerencias con IA
Prediccion de duracion de tareas con IA | 2025-07-03 | 7 | Algoritmo para estimar duración basada en tareas similares
Clasificacion automatica de tareas con IA | 2025-07-10 | 5 | Sistema de priorización por urgencia mediante modelos inteligentes
IA: asistente, predicción, clasificación | 2025-07-17 | 30 | Inteligencia artificial
0
0
Subtotal |  | 52
Sprint 4
Dashboard de metricas y proyectos | 2025-08-01 | 8 | Visualización gráfica del avance y métricas clave del proyecto
Gestion de permisos y accesos | 2025-08-08 | 6 | Control de roles: admin, miembro, lectura
Plantillas para proyectos | 2025-08-15 | 4 | Creación de estructuras predefinidas para nuevos proyectos
Dashboard, roles y permisos, plantillas | 2025-08-22 | 18 | Métricas, control de acceso y automatización
Pruebas de rendimiento y seguridad | 2025-08-29 | 15 | Validación del sistema
0
Subtotal |  | 51
TOTAL PROYECTO |  | 133
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7

## Costo Acumulado del Proyecto
Costo Acumulado del Proyecto
Instructions: To enter/edit data in the Cumulative Project Cost chart below:
> Click on the Data Worksheet tab (bottom of page)
> Enter new data / modify existing data into the Projected Monthly Cost and Actual Monthly Cost columns
> Return to this worksheet to see the updated chart
>The blue markers represent projected costs (baseline)
> Red markers represent actual costs
> Este gráfico puede ser copiado en un documento Word
Haga clic en Archivo/Guardar para guardar los cambios

## Hoja de Datos
Gráfico del Costo Acumulado del Proyecto
Instrucciones: > Ajustar el número de filas para que coincida con la duración de proyecto
> Borrar datos ficticios (celdas en blanco)
> Ingrese los costos mensuales proyectados en la columna B
> Introduzca los costos mensuales reales en la columna D
>Los costos proyectados y reales acumulados son valores calculados.
> Los números introducidos aquí afectan directamente a la tabla en la pestaña Costos Acumulados del Proyecto
Mes del Proyecto | Costo Mensual Proyectado | Costo Acumulado Proyectado | Costo Mensual Actual | Actual Acumulado Actual
| 25 | 25 | 25 | 25
| 100 | 125 | 100 | 125
| 125 | 250 | 100 | 225
1 | 200 | 450 | 200 | 425
| 100 | 550 | 100 | 525
| 540 | 1090 | 540 | 1065
| 590 | 1680 | 590 | 1655
2 | 1200 | 2880 | 1090 | 2745
| 250 | 3130 | 180 | 2925
| 450 | 3580 | 450 | 3375
| 450 | 4030 | 450 | 3825
| 675 | 4705 | 675 | 4500
3 | 525 | 5230 | 525 | 5025
| 650 | 5880 | 650 | 5675
| 450 | 6330 | 450 | 6125
| 450 | 6780 | 450 | 6575
4 | 600 | 7380 | 600 | 7175
| 630 | 8010 | 630 | 7805
| 600 | 8610 | 600 | 8405
| 400 | 9010 | 400 | 8805
5 | 170 | 9180 | 170 | 8975
| 100 | 9280 | 80 | 9055
| 580 | 9860 | 580 | 9635
6 | 135 | 9995 | 135 | 9770
| 133 | 10128 | 133 | 9903
Template Source: http://www.cvr-it.com