## Prioridades
| Nombre del Proyecto: | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|  |  | Instrucciones: | [9 empty] | 0 | 1.9 | Bajo
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto) | [9 empty] | 2 | 4.4 | Medio
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio) | [9 empty] | 4.5 | + | Alto
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
No elimine o modifique estas celdas!!
250325a | Requisitos vagos dificultan el desarrollo | Alcance | Documentación incompleta del cliente | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Analista Funcional | Inicio de análisis | 250325a | Validación continua de requisitos | 500 |  |  | Umbral para Amenazas
250328a | Caídas del servidor afectan pruebas | Cronograma | Mal dimensionamiento del entorno cloud | Critico | Medio | 4.5 | Medio | Activo | DevOps | Despliegue de entorno de pruebas | 250328a | Autoescalado y monitoreo activo | 600 |  |  | Alto | 4.5
250401a | Accesos indebidos por mala seguridad | Calidad | Errores en configuración de roles y tokens | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo | Líder de Seguridad | Pruebas de acceso | 250401a | Auditoría y hardening | 800 |  |  | Medio | 2
250403a | Dificultad en entrenar IA eficazmente | Alcance | Datos insuficientes o no estructurados | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Equipo IA | Desarrollo del modelo | 250403a | Validación incremental del modelo | 700
250406a | Baja velocidad del sistema con carga | Desempeño | Backend no optimizado para concurrencia | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Backend Lead | Pruebas de stress | 250406a | Optimización de queries y caching | 450 |  |  | Umbral para Oportunidades
250410a | Fallas en APIs de terceros | Tiempo | Servicios externos inestables o sin SLA | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Integrador Backend | Fallos en endpoints | 250410a | Fallback local y monitoreo de APIs | 500 |  |  | Alto | 4
250412a | No cumplimiento normativo de datos | Legal | Desconocimiento de la Ley peruana e ISO | Muy Serio | Alto | 4.9 | Bajo | Activo | Legal y Seguridad | Revisión de privacidad | 250412a | Implementar medidas ISO 27001 | 600 |  |  | Medio | 2
250415a | Cliente no participa en validaciones | Calidad | Falta de disponibilidad del cliente | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Project Manager | Revisiones canceladas | 250415a | Establecer cronograma validaciones | 300
250419a | Presión competitiva reduce plazos | Cronograma | Competidores lanzan productos similares | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Dirección | Análisis de mercado | 250419a | Ajustes iterativos y MVP | 400
250421a | Nuevas plataformas ofrecen más valor | Estrategia | Competencia tiene más integraciones | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Dirección de Producto | Benchmark externo | 250421a | Diferenciar por IA y UX | 350
250424a | Recursos compartidos con otros proyectos | Recursos | Personal asignado a múltiples frentes | Serio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | Project Manager | Asignación simultánea | 250424a | Revisión de disponibilidad y foco | 500
250428a | Alta rotación de personal clave | Recursos | Renuncias o cambios organizacionales | Serio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | RRHH + PM | Cambios en el equipo | 250428a | Cross-training y onboarding rápido | 300
250430a | Falta de cultura ágil en la organización | Productividad | Modelo tradicional aún predominante | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | PM + Sponsor | Dificultades en adopción Scrum | 250430a | Capacitaciones y coaching ágil | 350
250503a | Visión del proyecto no se alinea con estrategia | Alcance | Falta de coordinación con dirección | Moderado | Medio | 1.5 | Medio | Activo | Sponsor | Comité estratégico | 250503a | Reuniones de alineamiento estratégico | 250
250507a | El equipo no domina tecnologías clave | Calidad | Falta de experiencia técnica | Critico | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Líder Técnico | Inicio de desarrollo | 250507a | Capacitaciones y formación práctica | 600
250509a | Estimaciones poco realistas en tareas complejas | Tiempo | Falta de experiencia en IA y backend | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Líder Técnico + PM | Planeación de sprint | 250509a | Estimar en base histórica + buffers | 300
250512a | Cronograma rígido sin espacio para iteraciones | Cronograma | Planificación tradicional sin enfoque ágil | Serio | Alto | 3.5 | Medio | Activo | Scrum Master | Inicio del primer sprint | 250512a | Ajustes al roadmap por velocidad real | 400
250516a | Falta de seguimiento al progreso del equipo | Control | No uso efectivo de herramientas ágiles | Moderado | Medio | 1.5 | Alto | Activo | PM | Revisión sin datos concretos | 250516a | Uso efectivo de JIRA/Trello | 200
250518a | Comunicación deficiente entre áreas | Coordinación | Falta de canales claros entre roles | Moderado | Alto | 2.1 | Medio | Activo | PM + Líder Técnico | Fallas en entregables cruzados | 250518a | Checkpoints semanales + Daily Sync | 300
250521a | Falta de contacto frecuente con stakeholders | Comunicación | Reuniones poco estructuradas o inexistentes | Serio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | PM | Desfase en expectativas del cliente | 250521a | Calendario fijo de reuniones y minutas | 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
250524a | Adopción rápida de usuarios internos | Producto | Interfaz intuitiva y responsiva | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | UX Lead | Lanzamiento beta | 250524a | Feedback positivo temprano | Reforzar campaña de capacitación interna | 200 |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
250527a | Reducción de costos por uso de tecnologías open source | Costos | Uso de stack MERN y Docker | Alto | Muy Alto | 6.3 | Alto | Activo | Tech Lead | Inicio de desarrollo backend | 250527a | Bajo costo en licencias | Promover librerías open source | 0 |  |  | Umbral para Amenazas
250530a | Mejora de productividad mediante automatización | Productividad | Funcionalidades IA para predicción y seguimiento | Muy Alto | Alto | 6.3 | Medio | Activo | Dev Team | Desarrollo de IA | 250530a | Aumento de tareas completadas | Acelerar implementación de IA | 400 |  |  | Alto | 4.5
250603ab | Posicionamiento innovador en el mercado | Estrategia | Integración temprana de IA | Muy Alto | Medio | 4.5 | Bajo | Observado | Sponsor | Demostración funcional | 250603ab | Comentarios de stakeholders externos | Publicidad estratégica en eventos de TI | 500 |  |  | Medio | 2
250607a | Facilidad de integración futura con APIs | Tecnología | Arquitectura REST y modular | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Observado | Arquitecto de Software | Evaluación técnica | 250607a | Revisión técnica exitosa | Documentar endpoints para uso externo | 200
250610a | Posible financiación externa | Financiero | Atractivo tecnológico del proyecto | Muy Alto | Bajo | 2.7 | Bajo | Observado | Sponsor | Interés de inversionistas | 250610a | Consultas sobre modelo de negocio | Preparar pitch y dossier de inversión | 0 |  |  | Umbral para Oportunidades
250614a | Mejora del clima organizacional | Recursos Humanos | Trabajo colaborativo en tecnologías modernas | Medio | Alto | 3.5 | Alto | Activo | PM | Evaluación interna | 250614a | Alta participación y motivación | Potenciar cultura ágil | 300 |  |  | Alto | 4
250617a | Capacitación en tecnologías emergentes | Talento | Uso de herramientas como CI/CD, Docker, IA | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Tech Lead | Inicio de capacitaciones | 250617a | Personal solicitando más formación | Incluir cursos en el cronograma | 300 |  |  | Medio | 2
250620a | Aumento de eficiencia por Scrum y herramientas ágiles | Tiempo | Metodología adaptativa | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Scrum Master | Primer sprint | 250620a | Buen control de tareas y tiempos | Consolidar Scrum + herramientas (Trello/JIRA) | 150
250623a | Disponibilidad de infraestructura escalable | Infraestructura | Uso de cloud (AWS/Azure) | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Observado | Arquitecto Cloud | Inicio de despliegue | 250623a | Métricas de monitoreo estables | Aprovechar elasticidad cloud | 0
250626a | Potencial para certificaciones en seguridad | Legal | Aplicación de ISO 27001 | Alto | Medio | 3.5 | Medio | Activo | Seguridad | Auditoría interna | 250626a | Cumplimiento de prácticas ISO | Avanzar con certificación formal | 500
250628a | Interés de usuarios externos como adopción temprana | Mercado | Atractivo del producto | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Observado | Marketing | Feedback no solicitado | 250628a | Solicitudes de acceso anticipado | Lanzar acceso limitado (beta externa) | 250
250701a | Mejor alineación con estrategia organizacional | Dirección | Valor generado por IA | Alto | Medio | 3.5 | Alto | Cerrado | Dirección | Reunión de resultados | 250701a | Retroalimentación positiva directiva | Incorporar OKRs al tablero del proyecto | 0
250703a | Posibilidad de alianzas con universidades | Talento | Tecnología e innovación | Medio | Bajo | 1.5 | Bajo | Observado | PM | Contactos académicos | 250703a | Interés en colaboración académica | Proponer proyecto a incubadoras | 0
250705a | Acceso a programas de innovación estatal | Financiero | Innovación con IA | Alto | Bajo | 2.1 | Bajo | Observado | Sponsor | Publicación de convocatoria | 250705a | Programas de fondos públicos disponibles | Postulación a fondos | 0
250708a | Modularidad permite pivotar funcionalidades | Alcance | Diseño desacoplado del sistema | Medio | Medio | 2.5 | Alto | Activo | Tech Lead | Cambios de requerimientos | 250708a | Nuevas ideas sin impacto fuerte | Favorecer diseño modular | 200
250710a | Validación continua mejora calidad | Calidad | Pruebas continuas y automatizadas | Medio | Muy Alto | 4.5 | Alto | Activo | QA | Final de cada sprint | 250710a | Detección temprana de errores | Fomentar automatización de pruebas | 300
250712a | Reducción de curva de aprendizaje del usuario | Usuario final | UI simplificada y responsiva | Medio | Medio | 2.5 | Medio | Activo | UX Lead | Sesiones de prueba | 250712a | Buen uso sin capacitación extensa | Reforzar diseño centrado en el usuario | 200
250713a | Alta reutilización de componentes en otros proyectos | Reutilización | Arquitectura compartida con otros sistemas | Alto | Bajo | 2.1 | Alto | Observado | PM | Comparación técnica con otros proyectos | 250713a | Similitud con sistemas existentes | Documentar y exportar componentes | 0
250714a | Posibilidad de escalabilidad regional | Estrategia | Cloud + multilenguaje + IA | Muy Alto | Medio | 4.5 | Bajo | Observado | Dirección | Evaluación de expansión | 250714a | Interés en mercados internacionales | Analizar requisitos multiregión | 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com